## Tiến độ Tuần 3-4 trở đi
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Giai đoạn: Tuần 3 – Tuần 4 và Tiến độ triển khai thực nghiệm tiếp theo (21/09/2026 – Hiện tại)
Sinh viên thực hiện: | Bùi Vạn Khải — MSSV: 24520719
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Trần Thị Hồng Yến
Đơn vị đào tạo: | Khoa Kỹ thuật Phần mềm — Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
Tên đề tài: | Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động đánh giá và phát hiện lỗi trong mã nguồn trên môi trường Pull Request
STT | Nội dung công việc | Trạng thái | Đánh giá | Minh chứng
1 | Xác lập phạm vi đề tài & Kế hoạch tổng thể - Định hình kiến trúc 4 cấu hình thử nghiệm (A, B, C, D). - Phân bổ lộ trình thực hiện theo tuần. | Hoàn thành | Kế hoạch chi tiết, định rõ mục tiêu nghiên cứu và sự khác biệt giữa các cấu hình đánh giá thực nghiệm. | benchmark_methodology.md
2 | Khảo sát công cụ phân tích tĩnh (Static Analysis) - Đánh giá Ruff vs. Semgrep CE. - Đo đạc hiệu năng, độ trễ và khả năng tích hợp CI/CD. | Hoàn thành | Phân tích sâu 10 tiêu chí kỹ thuật; kết luận mô hình phân lớp kết hợp: Ruff quét nhanh cú pháp/Bandit, Semgrep quét taint/AST nội tệp. | R1_static_analysis_ci_cd_summary.md
3 | Khảo sát truy xuất ngữ cảnh Repository (Repo RAG & AST) - Khảo sát AST Call Graph, Jedi, Tree-sitter. - Khảo sát Vector RAG (pgvector, text-embedding-3-small). | Hoàn thành | Xác lập kiến trúc ngữ cảnh hybrid: AST Graph phục vụ phân giải định nghĩa/call-site chính xác, Vector RAG phục vụ ngữ cảnh tài liệu và framework. | R2_repo_context_rag_summary.md
4 | Nghiên cứu phân loại điểm yếu bảo mật (CWE Taxonomy) - Ánh xạ 6 nhóm lỗi mục tiêu sang chuẩn MITRE CWE. - Phân định ranh giới giữa kiểm tra đầu vào và lỗi tiêm lệnh (injection). | Hoàn thành | Ánh xạ chi tiết 17 mã CWE cụ thể; giải quyết triệt để ranh giới nhập nhằng giữa CWE-20 và CWE-89/22; loại bỏ CWE-285 quá trừu tượng. | CWE_taxonomy_summary.md
5 | Xây dựng đặc tả yêu cầu hệ thống (FR & NFR) - Soạn thảo 10 yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-10). - Soạn thảo 7 yêu cầu phi chức năng (NFR-01 đến NFR-07). | Hoàn thành | Đặc tả hoàn chỉnh theo mẫu kiểm thử được (testable schema), xác định rõ luồng xử lý PR, chi phí token, độ trễ CI và ngưỡng đánh giá. | functional_nonfunctional_requirements.md
6 | Thiết kế bộ dữ liệu Benchmark & Lược đồ ca kiểm thử - Xác lập quy mô tối thiểu 100 ca (50 Buggy / 50 Clean). - Thiết kế lược đồ metadata 16 trường chuẩn. | Hoàn thành | Bộ khung benchmark chặt chẽ, cân bằng 6 nhóm lỗi, phân bổ độ phức tạp đơn tệp/đa tệp (~50/50), quy định kiểm tra hồi quy độc lập. | dataset_design_test_case_list.md
7 | Xác lập quy tắc so khớp & Tiêu chí đo lường - Áp dụng dung sai ±10 dòng locus theo chuẩn Real-Vuln. - Xác lập quy tắc tiêu thụ 1-1 và tính lỗi FP. | Hoàn thành | Quy tắc so khớp khách quan, cơ chế tính điểm tự động hóa dựa trên file chuẩn hóa, CWE pre-declared và tọa độ dòng lỗi. | benchmark_methodology.md
8 | Khóa phương pháp luận nghiên cứu (Methodology Finalization) - Đồng bộ hóa toàn bộ tài liệu dự án. - Phân định rõ phạm vi GVHD xác nhận và phương pháp luận kỹ thuật. | Hoàn thành | Toàn bộ các quyết định phương pháp luận làm việc đã được chuyển trạng thái chính thức, tạo tiền đề vững chắc cho việc thu thập ca kiểm thử. | benchmark_methodology.md
9 | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (System Architecture Design) | Hoàn thành thiết kế; chưa triển khai | Hoàn thiện thiết kế kiến trúc hệ thống 5 tầng (Ingestion, Pre-analysis, Context Retrieval, LLM Engine, Reporting & Feedback); định nghĩa luồng xử lý Webhook và CI/CD. | system_architecture.md
10 | Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ & Vector (Database Logical Design) | Hoàn thành thiết kế; chưa triển khai | Thiết kế lược đồ quan hệ logic 5 thực thể (Audits, Findings, Rules, Repositories, FileSnapshots) cùng cấu trúc AST Symbols và Code Embeddings (pgvector). Tầng bảng vật lý, Alembic migrations và production indexes chưa triển khai. | system_architecture.md (Section 4)
11 | Thiết kế đặc tả giao diện lập trình ứng dụng & Xử lý lỗi (API Specification) | Hoàn thành thiết kế; chưa triển khai | Đặc tả kỹ thuật 4 REST endpoints chính (POST webhook, POST audits, GET audits/{id}, GET findings) và 1 endpoint hoãn lại (POST evaluations/run). Chuẩn hóa định dạng lỗi theo JSON error envelope nội bộ dự án (không phải RFC 7807). Xác thực Bearer token ở trạng thái đề xuất chờ duyệt. Chưa triển khai FastAPI routes. | system_architecture.md (Section 7.1)
12 | Tích hợp công cụ phân tích tĩnh tất định (Static Analysis Integration) | Hoàn thành trong phạm vi thí điểm | Tích hợp engine phân tích tĩnh kết hợp Ruff và Semgrep CE; ánh xạ tập luật đóng băng (ruleset manifest 286 luật) sang finding chuẩn; hỗ trợ cơ chế nén phát hiện lặp. Hoàn thành kiểm thử đơn vị nội bộ. | static_analysis/engine.py
13 | Xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử thí điểm (Pilot Dataset & Ground Truth) | Hoàn thành trong phạm vi thí điểm | Xây dựng và đóng băng bộ dữ liệu thí điểm gồm đúng 18 ca kiểm thử (6 nhóm CWE) với 23 ground-truth defects; mã băm SHA-256 bảo toàn bitwise. Mục tiêu mở rộng 100 ca kiểm thử toàn diện vẫn đang tiếp tục thu thập. | data/pilot_cases.json
14 | Thực nghiệm và đánh giá so sánh Cấu hình B & C (LLM & Hybrid Static-LLM) | Hoàn thành trong phạm vi thí điểm | Thực thi trên 18 ca thí điểm (23 defects). Config B: 100 predictions, TP 6, FP 94, FN 17, Precision 6.00%, Recall 26.09%, F1 9.76%, chi phí $1.3728. Config C (17 ca hoàn thành, CAND-0008 lỗi JSON): 95 predictions, TP 8, FP 87, FN 15, Precision 8.42%, Recall 34.78%, F1 13.56%, chi phí $1.3386. So sánh cặp (17 ca loại CAND-0008): Config B (TP 6, FP 86, FN 16, P 6.52%, R 27.27%, F1 10.53%) vs Config C (TP 8, FP 87, FN 14, P 8.42%, R 36.36%, F1 13.68%). Kết quả mang tính mô tả thực nghiệm, chưa khẳng định ý nghĩa thống kê hay quan hệ nhân quả. | config_b_pilot_run.json
15 | Hiện thực hóa và thực nghiệm Cấu hình D (Repository Context Retrieval) | Còn giới hạn xác minh | Hiện thực hóa module trích xuất ngữ cảnh AST Graph & chunking. Thực nghiệm Config D trên 18 ca: TP 7, FP 85, FN 16, Precision 7.61%, Recall 30.43%, F1 12.17%, chi phí $1.5271. Giới hạn xác minh: ước tính ngữ cảnh từ 607–3,924 tokens dựa trên công thức heuristic floor(len/3.2)+20, chưa đo lường bằng tokenizer thực tế; trích xuất xuyên tệp chưa được xác thực toàn diện. | config_d_pilot_run.json
16 | Thẩm định căn nguyên lỗi bằng sinh viên đánh giá (Phase 5E Root-Cause Review) | Hoàn thành trong phạm vi thí điểm | Thực hiện thẩm định căn nguyên mang tính khám phá bởi 1 sinh viên (single-student-rater) theo rubric v1.0, không phải đồng thuận chuyên gia độc lập hay thử nghiệm mù. Kết quả thẩm định trên 21 cặp so khớp cơ học TP: 15 ROOT_CAUSE_ALIGNED, 6 PROXIMITY_ONLY, 0 INDETERMINATE. | adjudication_review_5e.md
17 | Xây dựng kịch bản kiểm diễn kho mã nguồn cục bộ (Local Repository CLI Demo) | Hoàn thành | Xây dựng công cụ CLI độc lập tools/demo_audit.py cho phép quét tĩnh thư mục cục bộ với các tùy chọn (--path, --format, --severity-threshold, --fail-on-findings), xuất bảng Rich/JSON và mã thoát chuẩn; đạt 7/7 unit tests. Chưa bao gồm dịch vụ web FastAPI hay tích hợp GitHub PR trực tiếp. | tools/demo_audit.py
18 | Kiểm thử hồi quy tự động & Bảo toàn dữ liệu (Regression & Integrity) | Hoàn thành | Toàn bộ bộ kiểm thử tự động toàn dự án đạt 140/140 tests passed; kiểm tra Ruff 0 lỗi; xác thực bitwise 5/5 mã băm SHA-256 của các artifact nghiên cứu đã đóng băng (pilot_cases.json và 4 tệp kết quả thực nghiệm A/B/C/D). | tests/test_demo_audit.py
19 | Rà soát và chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật & Giấy phép (Documentation Review) | Hoàn thành | Chuẩn hóa Section 7.1.1 (JSON error envelope nội bộ dự án, xác thực Bearer token ở trạng thái đề xuất), đồng bộ trạng thái bàn giao AI_hand_off.md và nhật ký devlog.md; bảo vệ an toàn sở hữu trí tuệ quy tắc Semgrep trên kho lưu trữ riêng tư. | devlog.md
20 | Mở rộng bộ dữ liệu Benchmark lên 100 ca kiểm thử (100-Case Benchmark Expansion) - Mở rộng và khóa bộ dữ liệu chuẩn gồm đúng 100 ca kiểm thử (50 ca lỗi và 50 ca sạch đối chứng). - Rà soát và chuẩn hóa nguồn gốc (provenance): 18 ca lỗi trích xuất từ commit thực tế của kho mã nguồn mở (Tornado, FastAPI, Scrapy, Django, Werkzeug, v.v.) với mã băm SHA256 và tọa độ locus xác thực; 32 ca lỗi tổng hợp (synthetic); 18 ca sạch thiết kế thủ công (handcrafted clean controls); 32 ca sạch tổng hợp. - 100% (100/100) ca kiểm thử có mã nguồn cục bộ và thực thi được, loại bỏ hoàn toàn mã giả placeholder. | Đã hoàn thành | Đạt toàn diện chỉ tiêu quy mô 100 ca kiểm thử (50 buggy / 50 clean). Cân đối chặt chẽ trên 6 nhóm danh mục CWE. Toàn bộ 100 ca kiểm thử đều có tệp mã nguồn cục bộ hợp lệ và độc lập trên đĩa, được kiểm chứng 100% qua runner mà không dùng bất kỳ mã giả thay thế nào (zero silent placeholder fallbacks). | data/benchmark_manifest.json
21 | Đo lường ngữ cảnh bằng Tokenizer tương thích mô hình thực tế (Model-Compatible Tokenizer) - Tích hợp endpoint chuẩn POST /v1/messages/count_tokens qua local gateway với định danh mô hình `ag/claude-sonnet-4-6`. - Đo lường chính xác toàn bộ prompt render hoàn chỉnh (system prompt, user content, mã nguồn, static findings, repo context và schema) trong một lượt gọi duy nhất, loại bỏ cơ chế cộng dồn chuỗi rời rạc. - Phân định rõ số token toàn prompt và token ngữ cảnh; bảo lưu ngân sách completion tokens (16,384 tokens). - Các bộ đếm tiktoken BPE và character ratio được phân loại minh bạch là ước lượng gần đúng (is_heuristic=True); chế độ đánh giá nghiêm ngặt kích hoạt lỗi TokenCounterError nếu gateway thất bại, không hạ cấp ngầm. | Đã hoàn thành | Đo lường độ dài ngữ cảnh bằng API tokenizer native của Anthropic thay thế công thức chia ký tự heuristic. Đạt chuẩn tính toán đa ngôn ngữ (tiếng Việt, CJK) và cú pháp lập trình. Bảo lưu ngân sách completion tokens chống tràn cửa sổ ngữ cảnh khi gọi mô hình. | src/auditor/llm/token_counter.py
22 | Triển khai tầng dịch vụ backend, CSDL vật lý và tiếp nhận Webhook (Backend, Physical DB & Webhook) - Hiện thực hóa backend FastAPI qua 7 routers chuẩn RESTful. - Kiểm chứng lưu trữ CSDL vật lý SQLite cấu hình WAL mode (PRAGMA journal_mode=WAL), ràng buộc khóa ngoại và tính bền vững qua kiểm thử khởi động lại tiến trình độc lập (subprocess restart persistence). - Tiếp nhận Webhook GitHub xác thực chữ ký HMAC-SHA256 theo thời gian hằng số, kiểm tra tính lũy đằng dựa trên X-GitHub-Delivery chống trùng lặp, lưu trữ CSDL nguyên tử trước khi lập lịch task và cho phép truy xuất trạng thái/findings qua GET /api/v1/audits/{id}. - Rào chắn bảo mật: ngăn chặn duyệt thư mục hệ thống tạm (chỉ cho phép thư mục dự án và AUDITOR_ALLOWED_WORKSPACE_ROOTS), khử độc tham số kho mã và commit. - Giới hạn nguyên mẫu: cơ chế tác vụ nền dựa trên BackgroundTasks nội tiến trình FastAPI, chưa phải hàng đợi phân tán bền vững (Celery/Redis). | Đã hoàn thành có điều kiện | Hoàn thành trọn vẹn kiến trúc backend API, lưu trữ vật lý bền vững và tiếp nhận webhook an toàn. Bảo đảm tính lũy đằng và phòng chống tấn công path traversal. Giới hạn có điều kiện: ghi nhận trung thực giới hạn nguyên mẫu của BackgroundTasks nội tiến trình đối với độ bền khi tiến trình gặp sự cố (cần Celery/Redis khi triển khai phân tán quy mô lớn). | src/auditor/api/webhooks.py
23 | Thẩm định độc lập & Đóng gói nghiệm thu mốc Tuần 5–6 (Week 5–6 Independent Acceptance Audit) - Tiến hành thẩm định độc lập toàn diện 3 yêu cầu cốt lõi của GVHD theo nguyên tắc khách quan khoa học. - Sửa chữa dứt điểm lỗi giả mạo placeholder trong runner, chuẩn hóa lược đồ Pydantic ManifestCase, vật lý hóa 18 snapshot kho mã nguồn mở vào data/fixtures/upstream_snapshots/, thiết lập bộ kiểm thử nguồn gốc dữ liệu test_benchmark_100_provenance.py. - Toàn bộ 285/285 tests dự án + 21/21 ablation tests (tổng cộng 306 tests) và Ruff lint đều đạt 100% không phát sinh chi phí suy luận trực tiếp ($0.00). - Xuất báo cáo nghiệm thu chi tiết và checklist nghiệm thu máy đọc được. | Đã hoàn thành | Báo cáo nghiệm thu độc lập đánh giá khách quan, định lượng và có minh chứng mã nguồn/kiểm thử đối chiếu cho toàn bộ 3 mục tiêu Tuần 5–6. Khóa thành công mốc tiến độ với 306 tests tự động hoàn toàn xanh. | reports/week5_6_deliverables_acceptance_report.md