## Tiến độ Tuần 5-6
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Giai đoạn: Tuần 5 – Tuần 6 (05/10/2026 – 18/10/2026)
Sinh viên thực hiện: | Bùi Vạn Khải — MSSV: 24520719
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Trần Thị Hồng Yến
Đơn vị đào tạo: | Khoa Kỹ thuật Phần mềm — Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
Tên đề tài: | Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động đánh giá và phát hiện lỗi trong mã nguồn trên môi trường Pull Request
STT | Nội dung công việc | Trạng thái | Đánh giá | Minh chứng
1 | Hoàn thiện manifest bộ benchmark 100 ca kiểm thử - Chốt quy mô 100 ca: 50 ca có lỗi và 50 clean control. - Chuẩn hóa mã định danh và metadata cho từng ca. | Hoàn thành | Manifest ghi nhận đủ 100 ca theo tỷ lệ 50/50. Đây là mốc quy mô dữ liệu; chất lượng đại diện của từng ca vẫn cần được diễn giải cùng nguồn gốc và phạm vi kiểm thử. | data/benchmark_manifest.json
2 | Thu thập và materialize snapshot mã nguồn upstream - Lưu phiên bản mã nguồn trước khi sửa lỗi và các tệp kiểm thử liên quan. - Ghi nhận repository nguồn, commit, SHA-256 và vị trí lỗi. | Hoàn thành có điều kiện | Báo cáo đóng gói ghi nhận 18 snapshot upstream cùng metadata provenance. Cần xem kiểm thử hash/locus như bằng chứng toàn vẹn kỹ thuật, không tự động đồng nghĩa với thẩm định độc lập về tính đại diện của benchmark. | data/fixtures/upstream_snapshots/ provenance.json
3 | Bổ sung các ca lỗi cục bộ cho benchmark - Tạo 32 ca lỗi tổng hợp/thiết kế thủ công để bổ sung bộ dữ liệu. - Liên kết từng ca với manifest và ground-truth tương ứng. | Hoàn thành | Bộ dữ liệu được báo cáo có 32 ca lỗi bổ sung ngoài các snapshot upstream. Cần giữ rõ nhãn nguồn gốc để phân biệt ca upstream với ca tự xây dựng khi phân tích kết quả. | data/benchmark_manifest.json data/fixtures/
4 | Xây dựng bộ clean control - Chuẩn hóa 50 ca đối chứng sạch. - Gồm 18 ca thủ công và 32 ca tổng hợp theo báo cáo nghiệm thu. | Hoàn thành | Manifest phân tách 50 clean control khỏi 50 ca lỗi, tạo cơ sở đánh giá false positive. Khi báo cáo kết quả, cần giữ riêng kết quả trên nhóm đối chứng và không xem nhãn clean là bằng chứng tuyệt đối nếu chưa có xác minh độc lập. | data/benchmark_manifest.json
5 | Viết kiểm thử toàn vẹn và cấu trúc benchmark - Kiểm tra số lượng, phân bố nhãn và schema manifest. - Kiểm tra SHA-256 và vị trí dòng lỗi của snapshot. | Hoàn thành có điều kiện | Có bộ kiểm thử chuyên biệt cho schema, cân bằng 50/50, checksum và locus. Phạm vi test chạy ở private checkout và public snapshot không giống nhau; báo cáo kết quả phải ghi riêng từng phạm vi. | tests/test_benchmark_100_provenance.py
6 | Tích hợp cơ chế đếm token tương thích model thực tế - Gọi endpoint đếm token native qua gateway Anthropic. - Cấu hình model identifier sử dụng cho phép đo. | Hoàn thành | Module sử dụng endpoint POST /v1/messages/count_tokens với model được cấu hình. Phép đo phản ánh cấu trúc request của endpoint được gọi, không nên mặc định suy rộng sang mọi tokenizer/model khác. | src/auditor/llm/token_counter.py tests/test_token_counting.py
7 | Hạch toán prompt và giới hạn ngân sách ngữ cảnh - Tính token trên request đã render, gồm system/user content và cấu trúc liên quan được gửi. - Dự phòng 16.384 token cho completion và chặn request vượt giới hạn cấu hình. | Hoàn thành | Báo cáo nghiệm thu ghi nhận giới hạn context 200.000 token và completion reserve 16.384 token. Hành vi phải được đánh giá theo model/gateway thực sự cấu hình, không xem các con số này là giới hạn chung cho mọi model. | src/auditor/llm/token_counter.py tests/test_token_counting.py
8 | Kiểm thử lỗi endpoint và cơ chế fallback đếm token - Kiểm thử xử lý lỗi khi endpoint native không khả dụng. - Tách biệt ước lượng ký tự và TikToken BPE khỏi phép đếm native; phát cảnh báo khi dùng fallback. | Hoàn thành | Các fallback được mô tả là xấp xỉ và cần giữ cảnh báo telemetry rõ ràng. Không được báo cáo kết quả fallback như phép đo token chính xác của tokenizer đích. | tests/test_token_counting.py
9 | Triển khai backend API bằng FastAPI - Tổ chức các thành phần API theo module/router. - Kết nối luồng tiếp nhận sự kiện và dữ liệu audit của hệ thống. | Hoàn thành trong phạm vi prototype | Backend FastAPI đã được triển khai và có kiểm thử. Đây là mốc prototype; không đồng nghĩa đã triển khai/kiểm chứng trong môi trường production hoặc hoàn tất tích hợp GitHub Pull Request đầu-cuối. | src/auditor/api/
10 | Thiết lập lưu trữ CSDL vật lý bằng SQLite WAL - Lưu dữ liệu nghiệp vụ thay vì chỉ dùng trạng thái tạm trong bộ nhớ. - Kiểm tra schema và khả năng duy trì dữ liệu qua lần chạy. | Hoàn thành | Báo cáo nghiệm thu ghi nhận file SQLite vật lý với WAL và các bảng repositories, audits, findings. Bằng chứng persistence cần được đọc trong phạm vi test hiện có. | tests/test_api_physical_db.py tests/test_db_persistence.py
11 | Xác thực chữ ký webhook GitHub - Kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256 từ header X-Hub-Signature-256. - Từ chối payload có chữ ký không hợp lệ hoặc bị thay đổi. | Hoàn thành | Triển khai xác thực chữ ký với so sánh constant-time qua hmac.compare_digest theo báo cáo kỹ thuật. Cần cấu hình secret an toàn khi triển khai thực tế. | src/auditor/api/webhooks.py tests/test_webhook_intake.py
12 | Kiểm soát webhook lặp và phạm vi workspace - Dùng delivery ID để nhận diện sự kiện đã xử lý. - Giới hạn đường dẫn repository trong allowlist để ngăn truy cập vượt phạm vi. | Hoàn thành có điều kiện | Có kiểm thử deduplication và kiểm tra đường dẫn. Việc kích hoạt xử lý qua FastAPI BackgroundTasks phù hợp với prototype nhưng không thay thế hàng đợi bền vững có retry/quan sát cho tải production. | src/auditor/api/webhooks.py tests/test_webhook_intake.py
13 | Chạy kiểm thử hồi quy, kiểm thử ablation và lint - Chạy bộ test của private checkout và bộ ablation riêng. - Kiểm tra Ruff và ghi nhận riêng kết quả kiểm thử ở public snapshot. | Hoàn thành có điều kiện | Báo cáo tác vụ ghi nhận 306/306 test trong private checkout; public staging báo cáo 43 passed, 1 skipped. Hai con số thuộc phạm vi chạy khác nhau và không được gộp thành một kết quả test duy nhất. | tests/ data/fixtures/ablation_fixtures_v2/ pyproject.toml
14 | Đồng bộ tài liệu kiến trúc và bàn giao sau mốc Tuần 5–6 - Cập nhật AI hand-off, devlog và manifesto theo hiện trạng triển khai. - Ghi nhận giới hạn còn tồn tại và ưu tiên Tuần 7–8. | Hoàn thành | Tài liệu bàn giao đã được cập nhật theo báo cáo. Các mục còn là prototype hoặc mới được kiểm thử trong phạm vi nội bộ cần giữ nguyên chú thích giới hạn, không chuyển thành tuyên bố production-ready. | Project Documents/AI_hand_off.md Project Documents/devlog.md Project Documents/manifesto.md
15 | Đóng gói báo cáo nghiệm thu và công bố bản repository đã làm sạch - Đối soát bằng chứng, workbook và các tài liệu mốc. - Loại trừ artefact nội bộ/restricted trước khi cập nhật public repository. | Hoàn thành có điều kiện | Báo cáo ghi nhận public commit 6f31a7f và loại trừ các tệp/rule pack nội bộ đã nêu. Cần tiếp tục xác minh các liên kết công khai và rà soát toàn bộ diff trước mọi lần công bố tiếp theo. | reports/week5_6_deliverables_acceptance_report.md .gitignore